## 1
ENTIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AUDITORIA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Resumen de Tiempo Auditoría
Días Planificados |  |  | Días Reales |  | Variación |  | Eficiencia
230 |  |  | 250 |  | Más 20 |  | 92%
[5 empty] | Días sobre lo planificado |  | Cumplimiento del Cronograma
1. Resumen de Personal y Asignación de Tiempo [NIA 220]
Nombramiento No. | NOMBRE COMPLETO |  | CARGO | Días Programados | Dias Reales Trabajados | Diferencias | Observaciones
1 | JUAN PEREZ |  | Auditor | 75 | 75 | 0
2 | JUAN GOMEZ |  | Asistente | 75 | 75 | 0
3 | JUAN CASTRO |  | Auditor | 80 | 100 | 20 | Retraso entrega informacion.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | TOTAL | 230 | 250 | 20
2. Distribución de Horas por Etapa de Auditoría [NIA 300]
Etapa |  | Horas Planificadas | Horas Reales | Diferencia | % Completado | Observaciones
Planificación |  | 180 | 190 | 10 | 100 | Completado
Evaluación de Control Interno |  | 320 | 350 | 30 | 100 | Completado
Ejecución - Pruebas Sustantivas |  | 780 | 820 | 40 | 100 | Completado
Conclusión y Reportes |  | 200 | 240 | 4 | 100 | Completado
TOTAL HORAS TRABAJADAS |  | 1480 | 1600 | 120 | 100%.
[9 empty] | TOTAL HORAS TRABAJADAS |  | Diferencias | Observaciones
TOTAL
HORAS ESTIMADAS
0
0
0
0
0
3. Detalle de Tiempos por Componente [NIA 320] | [8 empty] | 0
0
Componente | Auditor Responsable |  | Materidalidad | Riesgo | Horas Planificadas | Horas Reales | Diferencia | Estado | 0
0
0
Efectivo y Equivalentes | JUAN PEREZ |  | Alto | Medio | 120 | 130 | 10 | Completado
Cuentas por Cobrar | JUAN GOMEZ |  | Alto | Alto | 240 | 260 | 20 | Completado
Inventarios | JUAN CASTRO |  | Alto | Alto | 240 | 320 | 40 | Completado
Activos Fijos | JUAN CASTRO |  | Medio | Bajo | 180 | 190 | 10 | Completado
Cuentas por Pagar | JUAN PEREZ |  | Medio | Medio | 160 | 170 | 10 | Completado
Ingresos | JUAN GOMEZ |  | Alto | Alto | 300 | 320 | 20 | Completado
Gastos | JUAN CASTRO |  | Medio | Medio | 200 | 210 | 10 | Completado
#REF!
#REF!
|  |  | TOTAL |  | 1480 | 1600 | 120
Referencia a NIAs aplicables:
NIA 220: Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros - Establece que el equipo del encargo debe contar con la competencia y capacidad apropiadas.
NIA 230: Documentación de Auditoría - Requiere que se documenten los aspectos significativos de la auditoría, incluyendo el tiempo invertido.
NIA 300: Planificación de la Auditoría - Requiere una estrategia global y un plan de auditoría detallado.
NIA 320: Importancia Relativa - Establece la determinación de la materialidad en la planificación y ejecución.
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Elaboro: |  |  |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Fecha: |  |  |  |  | Fecha:
Ref.
RTA
Ref.
RTG