## ACTIVIDADES
ENTIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AUDITORIA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No. | ACTIVIDAD | Ref. | Auditor Responsable | Período |  | Estado |  |  |  | CRONOGRAMA 2024 | [8 empty] | TOTAL DÍAS
|  |  |  | Inicio | Fin |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | PLANIFICACIÓN | A | JUAN PÉREZ | 2024-01-01 | 2024-01-31 | APROBADO | ENE: 30 | 30
2 | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | B | JUAN GÓMEZ | 2024-02-01 | 2024-03-31 | REVISIÓN | FEB: 28; MAR: 31 | 59
3 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | C | JUAN CASTRO | 2024-04-01 | 2024-04-30 | REVISIÓN | CRONOGRAMA 2024 ABR: 30 | 30
4 | CUENTAS POR COBRAR | D | JUAN PÉREZ | 2024-05-01 | 2024-05-31 | APROBADO | CRONOGRAMA 2024 MAY: 31 | 31
5 | INVENTARIOS | E | JUAN GÓMEZ | 2024-06-01 | 2024-06-30 | REVISIÓN | CRONOGRAMA 2024 JUN: 30 | 30
6 | ACTIVOS FIJOS | F | JUAN CASTRO | 2024-07-01 | 2024-07-31 | REVISIÓN | CRONOGRAMA 2024 JUL: 31 | 31
7 | PASIVOS | G | JUAN PÉREZ | 2024-08-01 | 2024-08-31 | PENDIENTE | CRONOGRAMA 2024 AGO: 31 | 31
8 | INGRESOS | H | JUAN GÓMEZ | 2024-09-01 | 2024-09-30 | PENDIENTE | CRONOGRAMA 2024 SEP: 30 | 30
9 | GASTOS | I | JUAN CASTRO | 2024-10-01 | 2024-10-31 | PENDIENTE | CRONOGRAMA 2024 OCT: 31 | 31
10 | INFORME BORRADOR | J | JUAN PÉREZ | 2024-11-01 | 2024-11-15 | PENDIENTE | CRONOGRAMA 2024 NOV: 15 | 15
11 | INFORME FINAL | K | JUAN GÓMEZ | 2024-11-16 | 2024-12-15 | PENDIENTE | CRONOGRAMA 2024 NOV: 15; CRONOGRAMA 2024 DIC: 15 | 30
TOTALES | [6 empty] | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | 348
Firma: | [6 empty] | MAR: Firma:
Elaboro: | [6 empty] | MAR: Aprobó:
Cargo: | [6 empty] | MAR: Cargo:
Fecha: | [6 empty] | MAR: Fecha:
Ref.
CR