## Procedimientos
Logo
ANA-3
Entidad XXXXXXX ");"ejemplo") | [5 empty] | Elaboró:
Auditoría de Estados Financieros | [5 empty] | Fecha:
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | [5 empty] | Revisó:
Cédula Análisis Sobrevaloración Obras | [5 empty] | Fecha:
Procedimientos:
Comparación de Costos:
Comparar los costos reales de la obra con los costos presupuestados, identificando y analizando cualquier sobrevaloración significativa.
Análisis de Facturas y Precios de Materiales Presupuestados:
Revisar las facturas y comprobantes de gastos para asegurar que estén respaldados por documentación válida y que los precios sean razonables
y comparar contra los precios presupuestados de materiales. Las diferencias tendrán como principio la posible sobrevaloración.
Procedimientos de Contratación:
Evaluar los procedimientos de contratación para identificar posibles conflictos de interés,
manipulaciones en la adjudicación de contratos y otras prácticas fraudulentas.
Inspección de Trabajo Realizado:
Verificar que el trabajo facturado se haya completado según las especificaciones y estándares requeridos.
Revisión de Cambios en el Alcance: |  |  |  |  | Datos según factura
Analizar los cambios en el alcance del proyecto y su impacto en los costos. Asegurarse de que los cambios estén debidamente documentados y aprobados.
Seguimiento de Adiciones y Deducciones: | Descripción | Valor | Monto Presupuestario |  | Documento No. | Fecha | Descripción | Valor | Diferencias
Revisar adiciones y deducciones al contrato para garantizar que estén justificadas y debidamente respaldadas. |  |  |  | Diferencias
Seguimiento de Órdenes de Cambio:
Evaluar las órdenes de cambio para determinar si han sido utilizadas de manera adecuada y justa.
Evaluación de Controles Internos:
Revisar los controles internos relacionados con la gestión de proyectos para identificar debilidades que podrían contribuir a la sobrevaloración de obras.
Firma: | [5 empty] | Firma:
Elaboro: | [5 empty] | Reviso:
Fecha: | [5 empty] | Fecha:

## Revisión Sobrevaloración de Obr
Logo
ANA-3.1
Entidad XXXXXXX ");"ejemplo") | [5 empty] | Elaboró:
Auditoría de Estados Financieros | [5 empty] | Fecha:
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | [5 empty] | Revisó:
Cédula Análisis Sobrevaloración Obras | [5 empty] | Fecha:
Instrucciones:
1. Se pega la información o registra.
2. Los datos que estan se pegen en los campos asignados.
3. Se hace análisis y comparacion de datos
4. Se guarda, imprime, descarga o borra
5. Solicitar cotizacion por material y comparar con detalle material presupuestado
Procedimientos:
Criterio utilizado por Encargado en Presupuesto
Datos según Presupuesto detallado |  |  |  | COTIZACIONES MATERIALES
Cantidad | Detalle de Materiales | Valor | Documento No. | Fecha | Descripción | Valor | Diferencias | Observaciones
5 | Arena de rio | 1000 | 1 | 2024-03-01 | 5 quintales de area de rio | 800 | 200 | Según cotización es mas barato.
Conclusión:
Al examinar detalladamente los presupuestos, costos reales y procesos asociados, se pueden identificar posibles irregularidades y fraudes | [7 empty] | Revisión de Atributos
que podrían afectar significativamente la gestión financiera y operativa de una entidad. | [6 empty] | 1 | Comparación de Costos
[7 empty] | 2 | Análisis de Facturas y Precios de Materiales Presupuestados
[7 empty] | 3 | Procedimientos de Contratación
[7 empty] | 4 | Inspección de Trabajo Realizado
[7 empty] | 5 | Revisión de Cambios en el Alcance
[7 empty] | 6 | Seguimiento de Adiciones y Deducciones
Firma: |  |  |  | Firma:
Elaboro: |  |  |  | Reviso:
Fecha: |  |  |  | Fecha: