## CRONOGRAMA ANUAL
|  |  | Entidad XXXXXXX | [8 empty] | Elaboro:
|  |  | Auditoría de Estados Financieros | [8 empty] | Fecha:
|  |  | Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 | [8 empty] | Reviso:
|  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN | [8 empty] | Fecha:
Auditoría de Procesos | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Contabilidad |  | X | X
Tesorería Caja y Bancos | X | X
Anticipos |  |  | X | X
Créditos |  |  | X | X
Inventarios |  |  |  | X | X
Compras |  |  |  |  | X | X
Ventas | [6 empty] | X | X
Presupuesto | [6 empty] | X | X
Recursos Humanos | [8 empty] | X | X
Jurídico | [9 empty] | X | X
Informática | [9 empty] | X | X
Seguimiento de Recomendaciones | [11 empty] | X
|  | F) | [6 empty] | F)
|  | Elaboro: | [6 empty] | Reviso:
|  | Fecha: | [6 empty] | Fecha:
PBR-027

## CROGRAMA PLANEACION
Entidad XXXXXXX
Auditoría de Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN
No. | Actividad | Código Ref. | Responsable | Cargo | Prioridad | Fecha Inicio | Duración Planificada (días) | Fecha Planificada | Horas Prespuestadas | Horas Trabajadas Reales | Diferencia en Horas | Avance Real | Estado Actual | Observaciones
1 | Planificación de la Auditoría | PA-001 | Ana Martínez |  | Alta | 2025-01-15 | 5 | 2025-01-20 |  |  |  | 100% | Completado | Aprobado por gerencia
2 | Evaluación de Control Interno | CI-001 | Carlos Ruiz |  | Alta | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-31 |  |  |  | 80% | En Proceso | Se detectaron debilidades en proceso de compras
3 | Análisis de Estados Financieros | EF-001 | María López |  | Alta | 2025-02-01 | 7 | 2025-02-08 |  |  |  | 0% | Pendiente | Pendiente recepción de EEFF
4 | Auditoría de Cuentas por Cobrar | CC-001 | Pedro Sánchez |  | Los medios de comunicación | 2025-02-09 | 5 | 2025-02-14 |  |  |  | 0% | Pendiente | Se requiere confirmación de saldos
5 | Auditoría de Inventarios | EN-001 | Luis Torres |  | Alta | 2025-02-15 | 8 | 2025-02-23 |  |  |  | 0% | Pendiente | Programado conteo físico
6 | Auditoría de Activos Fijos | AF-001 | Diana Paz |  | Los medios de comunicación | 2025-02-24 | 4 | 2025-02-28 |  |  |  | 0% | Pendiente | Incluye visitas un sucursales
7 | Auditoría de Pasivos | PA-001 | Juan Méndez |  | Los medios de comunicación | 2025-03-01 | 5 | 2025-03-06 |  |  |  | 0% | Pendiente | Enfoque en préstamos bancarios
8 | Auditoría de Patrimonio | PT-001 | Ana Martínez |  | Los medios de comunicación | 2025-03-07 | 3 | 2025-03-10 |  |  |  | 0% | Pendiente | Revisar actas de accionistas
9 | Revisión de Políticas Contables | PC-001 | María López |  | Los medios de comunicación | 2025-03-11 | 4 | 2025-03-15 |  |  |  | 0% | Pendiente | Actualización NIIF 2024
10 | Elaboración de Informe Final | SI-001 | Carlos Ruiz |  | Alta | 2025-03-16 | 10 | 2025-03-26 |  |  |  | 0% | Pendiente | Presentación de un directivos
| F) | [6 empty] | F)
| Elaboro: | [6 empty] | Reviso:
| Fecha: | [6 empty] | Fecha:
PBR-027.1